## Project Planner
Phasing out paper ticket stubs
[9 empty] | Planing | [5 empty] | Work | [5 empty] | Maintain | [6 empty] | Phase
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[6 empty] | 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 4 | [11 empty] | 5
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C
Phase 1 | 1 | 42 | 1 | 42 | 0% | PERIODS 1: Phase 1
Build software | 1 | 1 | 2 | 5 | 100%
Ship hardware | 3 | 2 | 5 | 1 | 100%
Ship software | 5 | 2 | 7 | 36 | 17%
Phase 2 | 6 | 42 | 6 | 42 | 0% | PERIODS 6: Phase 2
Build software
Card scanning SW | 6 | 1 | 7 | 5 | 100%
Scene card distribution | 7 | 1 | 8 | 5 | 100%
Ship software
Ship scanning SW | 11 | 1 | 12 | 36 | 17%
Update e-ticket booths | 12 | 1 | 13 | 3 | 100%
Ship hardware |  |  |  |  | 100%
Ship card readers | 9 | 1 | 10 | 2 | 100%
Install SC distributors | 12 | 1 | 13 | 3 | 100%
Phase 3 | 12 | 42 | 12 | 42 | 0% | PERIODS 12: Phase 3
Build software | 13 | 1 | 14 | 5 | 100%
Ship software | 17 | 2 | 19 | 36 | 17%
Enable on the spot cards | 20 | 1 | 21 | 1 | 100%
Migrating employee role | 12 | 1 | 13 | 12 | 50%
Phase 4 | 18 | 32 | 18 | 32 | 0% | PERIODS 18: Phase 4
Disable ticket stubs | 18 | 10 | 26 | 24 | 50%
Remove cashes | 18 | 10 | 26 | 24 | 50%